柳州市人民医院第三住院楼地下车库地坪漆及标牌、标识招标文件

柳州市人民医院第三住院楼地下车库地坪漆及标牌、标识施工项目进

行招标，现将有关招标事项规定如下：

一、投标单位必需具备地坪漆施工的能力，具备国家相应的施工资质

证书，投标时需提供企业相关资质材料复印件，近两年企业完成工程的业绩。

二、本次招标环氧地坪漆约3100平方米。(详见附图） 施工地点：

位于柳州市人民医院内；施工部位：第三住院楼地下车库地面。

三、施工要求：地坪漆基层为地下车库找平层，地坪漆应采用环保、

无污染、安全防滑、无噪音地坪材料，表面为哑光，成膜后厚度不小于2毫米。正常使用寿命10年以上。标牌、标识由投标单位提供样板，经院方选定后按样板投标。工程质保期为两年。

四、投标报价；投标人投标报价时地坪漆按每平方米投报综合单价，该综合单价为完成地坪漆施工所需全部费用（包括人工、材料、机械、管理费、利润、税金、分色、划线等其他费用在内的单价），标牌、标识按块数报价。工程竣工后，工程量按实计算，综合单价不变，

竣工结算计算公式为：

工程竣工结算价款＝竣工实际完成工作量×投标综合单价

五、施工工期为20天,开工日期以院方通知进场施工为准。如因乙方

原因延误工期，每天按合同价的2%进行处罚。如因乙方原因影响工程评优，将按工程总价的10%给予处罚。

六、付款方式：合同签订，施工单位进场付至合同的30%，工程全部施工结束付至合同价的70%，工程验收合格付至结算价90%（提供结算发票），余款质保期后付清。

七、投标单位于2012年 8月 30日上午11时前将投标书正本和副

本密封后加盖公章交医院办公室。否则按废标处理。

八、联系电话：2662015,2662062